## Gantt Chart
Project Name: | Project 1
Project Start: | 2024-01-10
Current Date: | 2024-03-13
Weeks in Progress: | 9
[6 empty] | 2024-01-10 | 2024-01-17 | 2024-01-24 | 2024-01-31 | 2024-02-07 | 2024-02-14 | 2024-02-21 | 2024-02-28 | 2024-03-06 | 2024-03-13 | 2024-03-20 | 2024-03-27 | 2024-04-03 | 2024-04-10 | 2024-04-17 | 2024-04-24 | 2024-05-01 | 2024-05-08 | 2024-05-15 | 2024-05-22 | 2024-05-29 | 2024-06-05 | 2024-06-12 | 2024-06-19 | 2024-06-26
Task | Project Lead | Start Date | End Date | Days | Progress | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Planning Stage
Task 1 | John Smith | 2024-01-10 | 2024-02-29 | 50 | 90%
Task 2 | Alex Paul | 2024-01-19 | 2024-03-29 | 70 | 75%
Task 3 | Ann Joe | 2024-02-07 | 2024-03-26 | 48 | 70%
Task 4 | Amy Tom | 2024-02-22 | 2024-03-28 | 35 | 100%
Execution Stage
Task 1 | Samuel Park | 2024-03-02 | 2024-04-03 | 32 | 30%
Task 2 | Kevin Max | 2024-03-22 | 2024-05-21 | 60 | 50%
Task 3 | Lia Jackson | 2024-03-30 | 2024-05-09 | 40 | 50%
Task 4 | George Dan | 2024-04-06 | 2024-05-31 | 55 | 100%
Task 5 | Stacy Joseph | 2024-04-13 | 2024-05-13 | 30 | 80%
Review Stage
Task 1 | Alex Paul | 2024-03-24 | 2024-04-25 | 32 | 30%
Task 2 | Ann Joe | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 60 | 50%
Note on B4: User: Insert Start Date